## Tabelle1
TEAM 8 TODO TABLE |  |  |  | VERSION 1.0.0
Dokumente
Quelle | Datum | TO DO | Stand | Bemerkung
Trello |  | Sequenzdiagramm
Trello | 2018-10-10 | UML Diagramm | Erledigt
Trello | 2018-10-10 | Requirements Specifications | Erledigt
Trello | 2018-10-17 | Use Case Diagramm | Erledigt
Trello | 2018-10-19 | Designvorschlag | Erledigt | Muss evtl. nach Manuels Wünschen überarbeitet werden. (Suada)
-- | ?? | Designvorschlag2 |  | Dieser ist für uns. Soll detaillierter sein. Darüber könnten wir am Montag 12.November reden.(Suada)
Trello | 2018-10-17 | Krähenfussdiagramm | Erledigt
Trello | Fortlaufend | Time Table wöchentlich ausfüllen.
Programmierung Backend |  |  |  |  | Programmierung Frontend |  |  |  |  | Organisation/Sonstiges
Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung
Trello | 2018-10-08 | Prototyp | Erledigt |  | Trello | 2018-10-08 | Prototyp | Erledigt |  | - | 2018-11-12 | Bildung von Team Frontend und Team Backend. |  | Dies soll schleunigst getan werden. Spätestens am MONTAG! (Suada)
Trello | 2018-10-21 | Pensum implementieren und Jobinserat dadurch erweitern. | Erledigt |  | Trello | 2018-10-21 | Branche implementieren und damit Jobinserate erweitern | Erledigt |  | Milestone1 |  | Technologien Kennenlernen | Erledigt
Trello | 2018-10-21 | Kontakt implementieren und Jobinserat dadruch erweitern | Erledigt |  | Trello | 2018-10-22 | Erstellung von weiteren Components (z.B-joblisting, newjoblisting, joblistingdetail) | Erledigt |  | Milestone1 |  | CRUD Operationen für Jobinserate | Erledigt
Git Tafel | 5. - 14.Nov | Authentifizierung | Erledigt |  | Trello | 2018-10-22 | Verbindung der Components mittels Routing. | Erledigt |  | Milestone1 |  | Deployment to Heroku | Erledigt
Git Textdoc | 5. - 14.Nov | Authorization vervollständigen; USER, INSERATE, SKILL. COMPANY | Erledigt | SKILL wurde weggelassen (Simone) | Git Tafel | 2018-10-31 | Navigation zwischen Subseiten verbessern. | Erledigt |  | Milestone2 |  | CRUD Operationen für Benutzeradmin | noch offen | Update und Delete sind noch nicht implementiert (Simone)
Git Textdoc | 7- 14.Nov | Admin/ Moderator: Verifizierte User: Schnittstelle für isVerified-Flag Admin. | Erledigt | Temporär: Bestätigen in Übersicht. (Timo (aus Textdoc)) | Git Tafel | 2018-11-07 | Erstellung einer Login Maske | Erledigt |  | Milestone 2 |  | CRUD Operationen für Inserate | noch offen | update und Delete sind noch offen (Simone)
Git Textdoc | 7 - 14.Nov | Admin/ Moderator: Verifizierte Inserate: Schnittstelle für isVerified-Flag Admin. | Erledigt | Temporär: Bestätigen in Übersicht. (Timo (aus Textdoc)) | Git Tafel | 04. - 12.Nov | Auflistung von Jobinseraten mit Detailansicht. | Erledigt | Wir spätestens bis Montag erledigt. (Suada) | Usability Test | 2018-11-25 | Aufgabenblatt erstellen, Gedanken machen zu ‚How to...‘ |  | Ablauf, ScreenCapture Tool?, laut denken & notieren etc. (Simone)
Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: CompanyId des angemeldeten users mitgeben. (Backendteil) | Erledigt |  | Git Tafel | 5. - 14.Nov | Admin dashboard. | Erledigt | 2 Seiten: - adminVerify - adminAll (Simone) | Usability Test | 2018-11-25 | Testdaten in DB laden |  | Timo & Michael (Simone)
Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Filtermöglichkeiten (Backend) | noch offen | Eventuell (Suada) | Git Tafel | 5. - 14.Nov | Authentifizierung | Erledigt |  | Milestone 3 |  | Suchfunktion auf Jobinserate
Meeting 21.11. | 2018-11-25 | Skills in Joblisting integrieren | Erledigt | (Timo,Michael) | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: Erfassung erweiteren. | noch offen |  | Milestone 3 |  | Filterfunktion auf Jobinserate
Meeting 21.11. | 2018-11-25 | DB erweitern mit Company.Website, Joblisting.Bewerbungsfrist | Erledigt | (Timo,Michael) | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: Datenbank mit UserId erweitern. | noch offen | Daten (z.B. companyId aus Token nehmen) (Simone) | Milestone 3 |  | Surprise feature |  | Needs to be cool and heapful for the
Meeting 21.11. |  | für Benutzer: change Password |  |  | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: UserId des angemeldeten users mitgeben. (Frontendteil) | noch offen | … und CompanyId, Skills, Website, Bewerbungsfrist (Simone) Anm.: machen Timo und Michael
[5 empty] | Meeting 21.11. | 2018-11-25 | Inserate bearbeiten | Erledigt
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Filtermöglichkeiten (Frontend) |  | Eventuell (Suada)
[5 empty] | Meeting 21.11. | 2018-11-26 | Registrieren: Deutsche Formulierung | Erledigt
[5 empty] | Meeting 21.11. | wenn zu viel Zeit | CompanyId wird automatisch in Registering-Form eingefüllt
[5 empty] | Meeting 21.11. |  | für Benutzer: change Password
[5 empty] | Meeting 21.11. | 43430 | für Admin: wenn Inserat/Benutzer zurückgewiesen wird, muss ein Kommentar erfasst werden können.
HINWEISE
Bei Änderungen die Zelle VERSION aktualisieren!
Schreibt bei Bemerkungen euren Name hin. z.B. (name)
Wenn jemand schon eine Bemerkung gemacht hat darf man die eigene Bemerkung hinzufügen.
z.B. I love chocolate. (name 1) Dark chocolate is my favourite! (name2)
Bei der Spalte DATUM ist das Datum der Fertigstellung der Aufgabe wichtiger. Wenn ihr Aufgabe aber noch nicht beendet ist schreibt provisorisch den Beginn und eventuell die Deadline. z.B. 1.Nov - 4.Nov oder 1.Nov - ? (Vermeidet aber so gut es geht aber das Letztere.)
Wichtige und Dringende Angelegenheiten könnten ihr entsprechend highlighten.
Ihr dürft an diesem Dokument Verbesserungen unternehmen :D (das solltet ihr auch!)
Fügt nicht Dinge, die noch nie mit der Gruppe besprochen worden sind hier ein. (Dies sorgt für Verwirrung.)
Möge die Ordnung und Übersichtlichkeit dieses Dokuments mit uns sein!