## Tabelle1
TEAM 8 TODO TABLE |  |  |  | VERSION 3.0.0
Programmierung Backend |  |  |  |  | Programmierung Frontend |  |  |  |  | Organisation/Sonstiges |  |  |  |  | Dokumente
Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Stand | Bemerkung
Trello | 2018-10-08 | Prototyp | Erledigt |  | Trello | 2018-10-08 | Prototyp | Erledigt |  | - | 2018-11-12 | Bildung von Team Frontend und Team Backend. |  | Dies soll schleunigst getan werden. Spätestens am MONTAG! (Suada) | Trello |  | Zustandsdiagramm
Trello | 2018-10-21 | Pensum implementieren und Jobinserat dadurch erweitern. | Erledigt |  | Trello | 2018-10-21 | Branche implementieren und damit Jobinserate erweitern | Erledigt |  | Milestone1 |  | Technologien Kennenlernen | Erledigt |  | Trello | 2018-10-10 | UML Diagramm | Erledigt
Trello | 2018-10-21 | Kontakt implementieren und Jobinserat dadruch erweitern | Erledigt |  | Trello | 2018-10-22 | Erstellung von weiteren Components (z.B-joblisting, newjoblisting, joblistingdetail) | Erledigt |  | Milestone1 |  | CRUD Operationen für Jobinserate | Erledigt |  | Trello | 2018-10-10 | Requirements Specifications | Erledigt
Git Tafel | 5. - 14.Nov | Authentifizierung | Erledigt |  | Trello | 2018-10-22 | Verbindung der Components mittels Routing. | Erledigt |  | Milestone1 |  | Deployment to Heroku | Erledigt |  | Trello | 2018-10-17 | Use Case Diagramm | Erledigt
Git Textdoc | 5. - 14.Nov | Authorization vervollständigen; USER, INSERATE, SKILL. COMPANY | Erledigt | SKILL wurde weggelassen (Simone) | Git Tafel | 2018-10-31 | Navigation zwischen Subseiten verbessern. | Erledigt |  | Milestone2 |  | CRUD Operationen für Benutzeradmin | Erledigt | Update und Delete sind noch nicht implementiert (Simone) | Trello | 2018-10-19 | Designvorschlag | Erledigt | Muss evtl. nach Manuels Wünschen überarbeitet werden. (Suada)
Git Textdoc | 7- 14.Nov | Admin/ Moderator: Verifizierte User: Schnittstelle für isVerified-Flag Admin. | Erledigt | Temporär: Bestätigen in Übersicht. (Timo (aus Textdoc)) | Git Tafel | 2018-11-07 | Erstellung einer Login Maske | Erledigt |  | Milestone 2 |  | CRUD Operationen für Inserate | Erledigt | update und Delete sind noch offen (Simone) | Trello | 2018-10-17 | Krähenfussdiagramm | Erledigt
Git Textdoc | 7 - 14.Nov | Admin/ Moderator: Verifizierte Inserate: Schnittstelle für isVerified-Flag Admin. | Erledigt | Temporär: Bestätigen in Übersicht. (Timo (aus Textdoc)) | Git Tafel | 04. - 12.Nov | Auflistung von Jobinseraten mit Detailansicht. | Erledigt | Wir spätestens bis Montag erledigt. (Suada) | Usability Test | 2018-11-25 | Aufgabenblatt erstellen, Gedanken machen zu ‚How to...‘ | Erledigt | Ablauf, ScreenCapture Tool?, laut denken & notieren etc. (Simone) | Trello | Fortlaufend | Time Table wöchentlich ausfüllen.
Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: CompanyId des angemeldeten users mitgeben. (Backendteil) | Erledigt |  | Git Tafel | 5. - 14.Nov | Admin dashboard. | Erledigt | 2 Seiten: - adminVerify - adminAll (Simone) | Usability Test | 2018-11-25 | Testdaten in DB laden | Erledigt | Timo & Michael (Simone) | Meeting 05.12 | ?? | Designvorschlag2 |  | Dieser ist für uns. Soll detaillierter sein. Darüber könnten wir am Montag 12.November reden.(Suada)
Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Filtermöglichkeiten (Backend) | Erledigt | Eventuell (Suada) | Git Tafel | 5. - 14.Nov | Authentifizierung | Erledigt |  | Milestone 3 |  | Suchfunktion auf Jobinserate | Erledigt |  | Meeting 05.12 | 2018-10-17 | Krähenfussdiagramm 2 | Erledigt | (Timo)
Meeting 21.11. | 2018-11-25 | Skills in Joblisting integrieren | Erledigt | (Timo,Michael) | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: Erfassung erweiteren. | Erledigt |  | Milestone 3 |  | Filterfunktion auf Jobinserate | Erledigt |  | Meeting 05.12 | 2018-10-10 | Requirements Specifications überarbeiten
Meeting 21.11. | 2018-11-25 | DB erweitern mit Company.Website, Joblisting.Bewerbungsfrist | Erledigt | (Timo,Michael) | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: Datenbank mit UserId erweitern. | Erledigt | Daten (z.B. companyId aus Token nehmen) (Simone) | Milestone 3 |  | Surprise feature/ Bewerbungsbriefvorlage |  | Needs to be cool and heapful for the
Meeting 21.11. |  | für Benutzer: change Password | Erledigt |  | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: UserId des angemeldeten users mitgeben. (Frontendteil) | Erledigt | … und CompanyId, Skills, Website, Bewerbungsfrist (Simone) Anm.: machen Timo und Michael | Milestone 2 |  | Arbeitsjournal nachführen |  | (Timo)
Meeting 28.11 |  | User + Company abfrage | Erledigt | (Timo) | Meeting 21.11. | 2018-11-25 | Inserate bearbeiten | Erledigt |  | UsabilityTest |  | Test auswerten | Erledigt | (Timo)
Meeting 05.12 |  | All Companies | Erledigt | (Timo) | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Filtermöglichkeiten (Frontend) |  | Eventuell (Suada)
Meeting 05.12 |  | Aufräumen | Erledigt | (Timo) | Meeting 21.11. | 2018-11-26 | Registrieren: Deutsche Formulierung | Erledigt
Meeting 05.12 |  | Kommentieren | Erledigt | (Timo) | Meeting 21.11. | wenn zu viel Zeit | Company wird automatisch in Registering-Form eingefüllt
Meeting 05.12 |  | Tests |  |  | Meeting 21.11. |  | für Benutzer: change Password
Meeting 10.12 |  | Firmenlogo in Company integrieren |  |  | Meeting 21.11. | 43430 | für Admin: wenn Inserat/Benutzer zurückgewiesen wird, muss ein Kommentar erfasst werden können. | Erledigt | (Timo)
[5 empty] | Meeting 28.11. |  | Rückmeldungspage an user nach erstellen von user und inserat |  | (Timo)
[5 empty] | Meeting 28.11. |  | Buttons überall gleich | Erledigt | (Timo)
[5 empty] | Meeting 28.11. |  | Jodlistingdetails Darstellung grösser übersichlicher |  | (Timo)
[5 empty] | Meeting 28.11. |  | JobListing Erfassung grössere eingabe felder | Erledigt | (Timo)
[5 empty] | Meeting 28.11. |  | löschen inserat admin | Erledigt | (Timo)
[5 empty] | Meeting 28.11. |  | bearbeiten user/companny durch user | Erledigt | (Timo)
[5 empty] | Meeting 05.12 |  | Aufräumen
[5 empty] | Meeting 05.12 |  | Kommentieren
[5 empty] | Meeting 05.12 |  | Tests
[5 empty] | Meeting 10.12 |  | Firmenlogo: Register, Joblisting, Joblistingdetails, company-edit
HINWEISE
Bei Änderungen die Zelle VERSION aktualisieren!
Schreibt bei Bemerkungen euren Name hin. z.B. (name)
Wenn jemand schon eine Bemerkung gemacht hat darf man die eigene Bemerkung hinzufügen.
z.B. I love chocolate. (name 1) Dark chocolate is my favourite! (name2)
Bei der Spalte DATUM ist das Datum der Fertigstellung der Aufgabe wichtiger. Wenn ihr Aufgabe aber noch nicht beendet ist schreibt provisorisch den Beginn und eventuell die Deadline. z.B. 1.Nov - 4.Nov oder 1.Nov - ? (Vermeidet aber so gut es geht aber das Letztere.)
Wichtige und Dringende Angelegenheiten könnten ihr entsprechend highlighten.
Ihr dürft an diesem Dokument Verbesserungen unternehmen :D (das solltet ihr auch!)
Fügt nicht Dinge, die noch nie mit der Gruppe besprochen worden sind hier ein. (Dies sorgt für Verwirrung.)
Möge die Ordnung und Übersichtlichkeit dieses Dokuments mit uns sein!