## Tabelle1
TEAM 8 TODO TABLE |  |  | VERSION 0.0.0
Dokumente
Quelle | Datum | TO DO | Stand | Bemerkung
Trello |  | Sequenzdiagramm
Trello | 2018-10-10 | UML Diagramm | Erledigt
Trello | 2018-10-10 | Requirements Specifications | Erledigt
Trello | 2018-10-17 | Use Case Diagramm | Erledigt
Trello | 2018-10-19 | Designvorschlag | Erledigt | Muss evtl. nach Manuels Wünschen überarbeitet werden. (Suada)
-- | ?? | Designvorschlag2 | ?? | Dieser ist für uns. Soll detaillierter sein. Darüber könnten wir am Montag 12.November reden.(Suada)
Trello | 2018-10-17 | Krähenfussdiagramm | Erledigt
Trello | Fortlaufend | Time Table wöchentlich ausfüllen.
Programmierung Backend |  |  |  |  | Programmierung Frontend |  |  |  |  | Organisation/Sonstiges
Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung | Quelle | Datum | TO DO | Status | Bemerkung
Trello | 2018-10-08 | Prototyp | Erledigt |  | Trello | 2018-10-08 | Prototyp | Erledigt |  | - | 2018-11-12 | Bildung von Team Frontend und Team Backend. | Erledigt | Dies soll schleunigst getan werden. Spätestens am MONTAG! (Suada)
Trello | 2018-10-21 | Pensum implementieren und Jobinserat dadurch erweitern. | Erledigt |  | Trello | 2018-10-21 | Branche implementieren und damit Jobinserate erweitern | Erledigt |  | Milestone1 |  | Technologien Kennenlernen | Erledigt
Trello | 2018-10-21 | Kontakt implementieren und Jobinserat dadruch erweitern | Erledigt |  | Trello | 2018-10-22 | Erstellung von weiteren Components (z.B-joblisting, newjoblisting, joblistingdetail) | Erledigt |  | Milestone1 |  | CRUD Operationen für Jobinserate | Erledigt
Git Tafel | 5. - 14.Nov | Authentifizierung |  |  | Trello | 2018-10-22 | Verbindung der Components mittels Routing. | Erledigt |  | Milestone1 |  | Deployment to Heroku | Erledigt
Git Textdoc | 5. - 14.Nov | Authorization vervollständigen; USER, INSERATE, SKILL. COMPANY |  |  | Git Tafel | 2018-10-31 | Navigation zwischen Subseiten verbessern. | Erledigt |  | Milestone2 |  | CRUD Operationen für Registrierung
Git Textdoc | 7- 14.Nov | Admin/ Moderator: Verifizierte User: Schnittstelle für isVerified-Flag Admin. |  | Temporär: Bestätigen in Übersicht. (Timo (aus Textdoc)) | Git Tafel | 2018-11-07 | Erstellung einer Login Maske | Erledigt |  | Milestone 2 |  | CRUD Operationen für Authenticitation
Git Textdoc | 7 - 14.Nov | Admin/ Moderator: Verifizierte Inserate: Schnittstelle für isVerified-Flag Admin. |  | Temporär: Bestätigen in Übersicht. (Timo (aus Textdoc)) | Git Tafel | 04. - 12.Nov | Auflistung von Jobinseraten mit Detailansicht. | Erledigt | Wird spätestens bis Montag erledigt. (Suada) | Milestone 2 |  | CRUD Operationen für Authorisation
Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: UserId des angemeldeten users mitgeben. (Backendteil) |  |  | Git Tafel | 5. - 14.Nov | Admin dashboard. |  |  | Milestone 3 |  | Suchfunktion auf Jobinserate
Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Filtermöglichkeiten (Backend) |  | Eventuell (Suada) | Git Tafel | 5. - 14.Nov | Authentifizierung |  |  | Milestone 3 |  | Filterfunktion auf Jobinserate
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: Erfassung erweiteren. |  |  | Milestone 3 |  | Suprise feature |  | Needs to be cool and heapful for the
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: Datenbank mit UserId erweitern.
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate erfassen: UserId des angemeldeten users mitgeben. (Frontendteil)
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate bearbeiten |  | (suada)
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Inserate bearbeiten: Nur einige Inserate bearbeiten. |  | (suada)
[5 empty] | Git Textdoc | 7. - 14.Nov | Filtermöglichkeiten (Frontend) |  | Eventuell (Suada)
HINWEISE
Bei Änderungen die Zelle VERSION aktualisieren!
Schreibt bei Bemerkungen euren Name hin. z.B. (name)
Wenn jemand schon eine Bemerkung gemacht hat darf man die eigene Bemerkung hinzufügen.
z.B. I love chocolate. (name 1) Dark chocolate is my favourite! (name2)
Bei der Spalte DATUM ist das Datum der Fertigstellung der Aufgabe wichtiger. Wenn ihr Aufgabe aber noch nicht beendet ist schreibt provisorisch den Beginn und eventuell die Deadline. z.B. 1.Nov - 4.Nov oder 1.Nov - ? (Vermeidet aber so gut es geht aber das Letztere.)
Wichtige und Dringende Angelegenheiten könnten ihr entsprechend highlighten.
Ihr dürft an diesem Dokument Verbesserungen unternehmen :D (das solltet ihr auch!)
Fügt nicht Dinge, die noch nie mit der Gruppe besprochen worden sind hier ein. (Dies sorgt für Verwirrung.)
Möge die Ordnung und Übersichtlichkeit dieses Dokuments mit uns sein!